LAPORAN KEMAJUAN BERKALA

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

PPK …..

Pada hari ini, ….., tanggal ……. Bulan …… tahun ……., disampaikan Laporan Kemajuan Berkala Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan informasi sebagai berikut

- Informasi Umum:

| Nama Paket Pengadaan | ……………………………….. |
| --- | --- |
| Sumber dana |  |
| Tahun anggaran |  |
| Pagu anggaran |  |
| Nilai kontrak |  |
| Tanggal kontrak |  |
| Status saat ini hari ke- |  |
| Periode laporan kegiatan | Tanggal …… s.d. ……………. |
| Komplesitas pekerjaan (pilih salah satu) | - pekerjaan dengan output barang jadi/layanan jasa lainnya yang sederhana/pekerjaan konsultan perseorangan - Pekerjaan yang memiliki pedoman/standar/tata kelola yang baku, dengan output hasil pekerjaan konstruksi/layanan/system - pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi/memerlukan teknologi tinggi/menggunakan peralatan khusus, dengan output hasil pekerjaan konstruksi/layanan/sistem |

- Informasi penyedia

| Nama penyedia |  |
| --- | --- |
| Nama direktur |  |
| Alamat |  |
| Organisasi Kerja Penyedia (sesuai Program Mutu) | Diisi berdasarkan Program Mutu yang telah disusun oleh Penyedia saat penandatangan kontrak |
| Daftar kontrak organisasi kerja penyedia | Nama; Kontrak. |

- Informasi Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan (KENDALI PROGRAM MUTU)

Program Mutu telah dimutakhirkan tanggal:

- …….

- ……

Petunjuk isian: tabel di bawah ini sebaiknya diambil dari Bagian 4 format Program Mutu pada Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen

| Nama paket | ………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanggal kontrak |  | Tanggal selesai |  | Sisa waktu | ………………… hari |
| RENCANA PEMBAYARAN TERMIN |  |  |  |  |  |
| Uang muka |  | Termin I |  | Termin II |  |

| # TITIK KRITIS PELAKSANAAN PEKERJAAN # (dapat diambil dari jadwal pelaksaaan pekerjaan) # Item pekerjaan di bawah merupakan contoh untuk pengadaan barang yang terpasang di lokasi |  |  |  |  |  |  |  |  | # Control tanggal: # …………………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # No | # ITEM PEKERJAAN (milestone) | # MULAI | # TARGET WAKTU | # TITIK KRITIS | # SANKSI APABILA TERLAMBAT | # INDIKATOR KINERJA |  | # REALISASI PEKERJAAN |  |
| # 1 | # Penandatangan kontrak | # 5 Februari 2021 |  |  |  | # Surat perjanjian dan lampirannya sudah ditandatangani dan paraf setiap halaman |  |  |  |
| # 2 | # Pemesanan barang | # 5 Februari 2021 | # 15 Februari 2021 | # Titik Kritis 1 | # Surat Peringatan | # Penyedia menyerahkan bukti PO dari pabrikan |  | # PO dari pabrikan sudah diterima oleh PPK, sehingga Titik Kritis 1 lancar, dan akan dimutakhirkan kembali Program Mutu |  |
| # 3 | # Kalibrasi barang |  |  |  |  | # Mulai pemesanan barang sampai barang sudah sampai Semua item barang telah keluar sertifikat kalibrasi |  |  |  |
| # 4 | # Pengiriman barang ke gudang |  |  | # Titik Kritis 2 | # Surat Peringatan | # Semua item barang berstatus siap pakai dan siap kirim |  |  |  |
| # 5 | # Pengecekan barang oleh PPK |  |  |  |  | # Berita acara pengecekan barang sebelum dikirim ke lokasi oleh tim PPK |  |  |  |
| # 6 | # Pengiriman barang ke …………… |  |  |  |  | # Semua item barang terkirim ke lokasi dan ada serah terima dari penerima barang |  |  |  |
| # 7 | # Instalasi barang di lokasi |  |  | # Titik Kritis 3 | # Surat Peringatan | # Proses pemasangan barang sampai barang berfungsi / terintegrasi / menghasilkan data, didukung dokumen |  |  |  |
| # 8 | # Serah terima pekerjaan |  |  | # Pembayaran / pemutusan kontrak |  | # Penandatanganan BAST PPK dan penyedia |  |  |  |

- Informasi Monitoring Visual Dokumentasi Foto dan Video

MONITORING VISUAL

PAKET ………………………………………..

| Visual | Minggu ke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Foto | tanggal ….. | tanggal | tanggal | tanggal | tanggal | tanggal | tanggal | tanggal | tanggal | tanggal | tanggal | tanggal |
| Video | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. | Tanggal Link gdrive …. |

- Informasi Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

| No | Item Pekerjaan / Jenis Barang yang diadakan | TKDN Yang ditawarkan | Realisasi TKDN sampai tanggal laporan | Kesesuaian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

- Informasi Realisasi Keuangan

| Realisasi Pembayaran | Petunjuk isian: gunakan DAFTAR KUANTITAS (kontrak harga satuan)* atau DAFTAR KELUARAN (kontrak lumsum)* pada tabel di bawah ini No; Item Pekerjaan; Nilai kontrak; Realisasi sampai tanggal laporan; Sisa pembayaran. 1. 2. 3. 4. 5. TOTAL. Rangkuman: sampai dengan tanggal laporan telah teralisasi pembayaran sebesar Rp …… dari nilai kontrak …. Atau sebesar ….. %, sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp …… |
| --- | --- |

- Informasi Permasalahan, Hambatan, dan Rencana Aksi

| No | Permasalahan | Deskripsi detail | Rencana aksi |
| --- | --- | --- | --- |

Demikian Laporan Kegiatan Tim Pengelolaan Kontrak disusun uinntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

| Disusun di: Jakarta Tanggal : ….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pejabat Penandatangan Kontrak | Disusun oleh Fungsional Pengelola Pengadaan | Penyedia PT …….. |
| Tim ahli | Coordinator Dokumentasi Visual | Coordinator IT |